## Implantação
ID# | DESCRIÇÃO ITEM | PREVISÃO TERMINO | TÉRMINO | STATUS
1 | CADASTRO DE OS | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ok
2 | FOLLOW UP DE OS | 2016-12-13 | 2016-12-14 | ok
3 | RETORNO DE OS | 2016-12-14 | 2017-01-22 | ok
4 | TELA PARA VINCULAR POS COM CHIP | 2016-12-15 | 2017-01-25 | ok
5 | TELA PARA IMPORTAÇÃO DE CHIP VIA EXCEL | 2016-12-15 | 2017-01-31 | ok
6 | TELA PARA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIA EXCEL | 2016-12-16 | 2017-01-31 | ok
7 | TELA PARA ENTRADA DE ESTOQUE DE CHIP NA MATRIZ | 2017-02-19 | 2017-02-19 | ok
8 | TELA PARA ENTRADA DE ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS NA MATRIZ | 2017-02-19 | 2017-02-19 | ok
9 | TELA DE RELATÓRIO GERENCIAL: CONSULTA CHIP E EQUIPTO | 2016-12-17 | 2017-03-18 | ok
10 | CONSULTA RELACIONAMENTO CHIP X POS E VICE VERSA | 2017-03-18 | 2017-03-18 | ok
11 | TESTE INTEGRADO DO SISTEMA | 2016-12-18
12 | REUNIÃO COM SERGIO E ADRIANO PARA DEFINIR IMPLANTAÇÃO | 2017-01-31
13 | CARGA INICIAL DE DADOS
14 | IMPLANTAÇÃO

## Melhorias
ID# | DESCRIÇÃO ITEM | PREVISÃO TERMINO | TÉRMINO | STATUS
1 | Tela de Devolução de Chip. Colocar checkbox para selecionar mais de um |  |  | OK
2 | Tela de Devolução deEquipamento. Colocar checkbox para selecionar mais de um
3 | Tela de Consulta de Estoque de Chip: colocar campos para filtrar e localizar |  |  | OK
3 | Tela de Consulta de Estoque de Equipamento: colocar campos para filtrar e localizar |  |  | OK
4 | Consulta de Log de Transações de Chip: Filtrar somente transações de Chip |  |  | OK
5 | Consulta de Log de Transações de Equipamentos: Filtrar somente transações de Equipamentos |  |  | OK
6 | Tela de Entrada de Chip: Colocar checkbox para selecionar mais de um para incluir |  |  | OK
7 | Tela de Entrada de Equipamento: Colocar checkbox para selecionar mais de um para incluir |  |  | OK
8 | Criar tela para substituir/Trocar a senha do usuário |  |  | ok
9