## SISTEMA_CG_JUL17
# | MÓDULO | DESCRIÇÃO ATIVIDADE | DATA | STATUS | OBSERVAÇÃO
11 | RETORNO DE OS | Gerar lançamento financeiro
12 | MODULO DE ESTOQUE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | Controle de estoque para as peças que compraremos dos fornecedores para manutenção interna dos equipamentos. Sendo que a entrada das peças deverá ser controlada por nº do pedido ou nota fiscal do fornecedor e a saída deverá ser através de OS para manutenção interna e com autorização do responsável para liberar cada peça necessária para o conserto do equipamento.
12.1 |  | Cadastro de Marcas | 2017-06-28 | OK
12.2 |  | Cadastro de Categorias | 2017-06-28 | OK
12.3 |  | Cadastro de Finalidade | 2017-06-28 | OK
12.4 |  | Cadastro de Peças | 2017-06-28 | OK
12.5 |  | Cadastro de Preços de Peças (Histórico - tabela por período/data)
12.6 |  | Pedido de Compras de Peças
12.7 |  | Baixa de Pedido de Compras (Recebimento de peças/Entrada estoque)
12.8 |  | Saida de Estoque/Integração com módulo de OS
12.9 |  | Inventário de Estoque de Peças (contagem)
12.10 |  | Ajuste de Estoque de Peças (Entrada/Saída)
12.11 |  | Gerar lançamento financeiro (contas a pagar)
12.12 |  | Relatório de Estoque de Peças
13 | Cadastro de Lojas | Pesquisar pelo código da loja para localizar o registro para edição/consulta | 2017-07-12 | OK | TELA DE PARAMETRIZAÇÃO
14 | Cadastro de Lojas | Limpar todos os campos quando for incluir novo registro (campo código) | 2017-07-13 | OK
15 | Vincular chip | Localizar o POS pelo número de série | 2017-07-13 | OK
16 | Vincular chip | Na inclusão dos chips no grid, colocar busca incremental pelo SIMID e ir eliminando conforme vai digitando o SIMID | 2017-07-13 | OK
17 | Cadastro de Responsáveis | campo e-mail não é obrigatório para salvar | 2017-07-15 | OK
18 | Cadastro de Áreas (Zonas) | Criar um cadastro de Áreas, com as seguintes informações: Código Descrição da Área Responsável | 2017-07-15 | OK | Uma área pode ter várias lojas; Uma área pode ter apenas 1 responsável, que pode ser trocado conforme necessidade operacional
19 | Cadastro de Chip | Não permitir duplicidade de SIMID | 2017-07-12 | OK
20 | TODOS OS CADASTROS COM ENDEREÇO | Colocar primeiro o bairro depois a cidade | 2017-07-15 | OK | Cadastros de Usuario/Lojas/Fornecedores
21 | Movimentação de Equipamentos | Coluna Série/Modelo está invertida no Grid | 2017-07-22 | OK
22 | Cadastro de Ocorrências | Criar um cadastro de Ocorrências, com as seguintes informações: id ocorrência data Descrição Numero Série do POS Loja Histórico (Observação) | 2017-08-05 | OK
23 | OS | Criar botão para exibir as ocorrências vinculadas com a Loja que está sendo usada na OS | 2017-08-12 | OK
24 | Cadastro de Equipamentos | Na inclusão do equipamento, preencher automaticamente a quantidade de dias de garantia informada no cadastro de fornecedores para novo equipamento | 2017-07-22 | OK
25 | Desenhar Workflow de Processos | Pendente SR Controle de processos internos com disparos automaticos de e-mail para as pessoas envovidas nas atividades
26 | Pedido de Compra de PEÇAS | Criar flag de autorização do pedido, sendo que este flag terá controle de permissão de acesso, sendo permitido sua alteração caso o usuário tenha permissão para modificar o flag. O pedido pode ser alterado enquanto não estiver autorizado, após autorização, apenas alguns campos poderao ser informados, exemplo previsçao de entrega
27 | Relatório de POS/CHIP | Criar um relatório de POS com os seguintes filtros: tudo que estiver em campo (loja fisica) filtrar por área Matriz Assistência técnica Quarentena | 2017-11-18 | OK
28 | Cadastro de Lojas | vincular area uma area pode ter varias lojas uma area tem um responsavel criar flag loja fisica para diferenciar de motoboy (transito e de matriz, assistencia tecnica etc) criar flag parceria (sublocação de pos/chip para terceiros, para futura cobrança financeira) | 2017-07-16 | OK
29 | Movimentação de Estoque de POS | Criar um estoque chamado QUARENTENA, para movimentar os POS que tem problema com infestação de baratas. O equipamento fica fechado numa caixa com inseticida para depois ser limpo e enviado para ASSISTENCIA TÉCNICA |  | OK | Esta rotina foi incorporado ao novo modelo de controle de estoque
30 | Parametrização de Pesquisa Dinâmica | Criar um cadastro para Parametrizar as Pesquisas de Cadastros | 2017-07-11 | OK
31 | Cadastro de Tabelas/Views para Pesquisa Dinâmica | Criar um catálogo de todas as tabelas/Views utilizadas nas Pesquisas Dinâmicas do Sistema | 2017-07-11 | OK
32 | Pesquisa Geral de Cadastros | Permitir pesquisar registro por vários campos (combo de opções de coluna de pesquisa) | 2017-07-12 | OK
33 | Parametrização de Pesquisa Dinâmica | Gerar código script SQL para exportar a configuração da tabela para o Servidor (VFP) | 2017-07-12 | OK | FALTA TODOS OS CADASTROS E FAZER O SCRIPT PARA DELETAR OS QUE JÁ EXISTEM PARA SUBSTITUIR PELOS NOVOS ITENS PARAMETRIZADOS
34 | Pesquisas de Chaves Estrangeiras | Substituir a Classe PesquisaDinamica por PesquisaDinamica2 |  | EM ANDAMENTO | IMPLEMENTAÇÃO DE USERCONTROL
35 | Cadastro de Equipamentos | Após a operação de Cancelar, limpar o conteudo dos controles | 2017-07-22 | OK
36 | Cadastro de OS | Criar botão para Vincular/Desvincular Ocorrência com Item (equipamento/pos) | 2017-08-12 | OK
37 | Cadastro de Ocorrências | Criar coluna OS_VINCULADA para guardar a chave de refêrencia do Item da OS que gerou a ocorrência e não permitir que estas colunas sejam alteradas na tela de cadastro de ocorrência enquanto a Ocorrência estiver vinculada com a OS | 2017-08-12 | OK | ID_OS SEPARADOR ¦ ITEM_ID SEPARADOR ¦ ID_EQUIPAMENTO
38 | Cadastro de Lojas | Codigo em primeiro no grid em todo lugar onde tiver a loja, primeiro codigo e depois dados da loja | 2017-09-17 | EM ANDAMENTO | CADASTRO DE LOJA OK, VERIFICAR OUTROS MODULOS
39 | Cadastro de Áreas (Zonas) | Deixar o código ser preenchido na inclusão |  | OK
40 | cadastro de vinculo de pos x chip | pesquisar pelo numero de serie do pos (não esta trazendo no combo)
41 | cadastro de os | movimentar primeiro o estoque da loja para a matriz, travar o campo loja de origem na os, para ser sempre matriz
42 | movimentacao de estoque | informar o motivo pq esta movimentando o estoque entre lojas
43 | vinculo de chip com pos | selecionar somente pos que estiverem no estoque da matriz/chip
44 | movimentacao de pos | na consulta eliminar do grid conforme pesquisar
45 | filtro controle de estoque | consultar loja pelo codigo - pesquisadinamica2
46 | status da os | 1 - aberta 2 - em processo 3 - em conserto 4 - conserto finalizado/SEM CONDIÇOES DE REPARO
47 | cadastro de lojas | criar flag para as lojas "motoboy" - responsavel matriz |  |  | não faz mais sentido no modelo atual
48 | estoque | origem -> transito -> destino | 2017-11-07 | OK | as movimentações tem que ser loja - motoboy - matriz, ou matriz motoboy loja, nunca matriz - loja ou loja - matriz
49 | Importação Planilha | Cadastro de Chip (permitir atualização de dados) | 2017-09-16 | OK
50 | Importação Planilha | Cadastro de Equipamentos (permitir atualização de dados) | 2017-09-16 | OK
51 | Importação Planilha | Cadastro de Lojas (permitir atualização de dados) | 2017-09-17 | OK | incluido os campos novos @LOJA_FISICA=0,@PARCERIA=0,@ID_AREA=0
52 | Gerar Transito | Tela de Gerar transito unificar as operações de chip e pos criar botão para adicionar pos e outro botão para adicionar chip. Utilizar a mesma interface para agilizar o processo