## PENDENCIAS_SR-05MAI17 (hidden)
# | MÓDULO | DESCRIÇÃO ATIVIDADE | DATA | STATUS | OBSERVAÇÃO
1 | TODOS | Nas pesquisas de FK quando clicar no botão apresentar todos os registros disponiveis | 2017-05-09 | OK
4 | CADASTRO DE EQUIPAMENTO | incluir campos NF do Fornecedor, data aquisição, prazo da garantia | 2017-05-07 | OK
5 | CADASTRO DE LOJAS | incluir campo telefone fixo e telefone celular e obrigar a preencher pelo menos um deles | 2017-05-07 | OK
9 | CADASTRO DE EQUIPAMENTOS | Permitir duplicidade no campo descrição,; Criar campo Código de Controle Interno: SR00001 até SR99999 (sequencial automático); Campo Série deverá ser único | 2017-05-07 | OK
16 | CADASTRO DE SEQUENCIAIS | Erro ao retornar sem selecionar na pesquisa | 2017-05-07 | OK | Adicionado bloco de Try .. Catch com NullReferenceException
17 | CADASTRO DE EQUIPAMENTO | Criar campo ID_CONTROLE (código de controle interno único para pesquisas) | 2017-05-07 | OK | COLUNA CALCULADA
18 | IMPORTAÇÃO DE PLANILHAS | IMPORTAÇÃO DE CADASTRO DE LOJAS | 2017-05-12 | OK
19 | IMPORTAÇÃO DE PLANILHAS | IMPORTAÇÃO DE CADASTRO DE EQUIPAMENTOS; INCLUSÃO DOS CAMPOS NF, DATA AQUIS., PRAZO. CONTROLE DE DUPLICIDADE NO CAMPO SÉRIE | 2017-05-12 | OK
2 | RETORNO DE OS | incluir campo flag garantia e valor do conserto do item
3 | TODOS | Nos combos para selecionar loja, colocar textbox para busca, pois são muitos registros
6 | OS | CRIAR RELATÓRIO DE OS PARA ENVIAR PARA FORNECEDOR (EXCEL, PDF)
7 | OS | Vizualizar anexos (pdf, xml)
8 | CONSULTA DE ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS | Incluir combo para filtrar estoque por tipo de equipamento. Exemplo: POS, IMPRESSORA, TAMPA, etc.
10 | CADASTRO DE EQUIPAMENTOS | Criar tabela relacionada para guardar o histórico dos número de Série anteriores e data/obs
11 | LOJAS | Criar LOJA "INATIVO", mover para inativo quando não for mais utilizar o equipamento/chip
12 | OS | Não permitir alteração da OS para Status OS diferente de "ABERTA"
13 | CONTROLE DE GARANTIA | Criar controle de Garantia relacionando com Retorno de OS; Cada Fornecedor tem um determinado prazo especifico
14 | FORNECEDORES | criar campo tempo de garantia para novo e para conserto
15 | RETORNO DE OS | Gerar lançamento financeiro
20
21

## PENDENCIAS_SR_15MAI17 (hidden)
# | MÓDULO | DESCRIÇÃO ATIVIDADE | DATA | STATUS | OBSERVAÇÃO
1 | RETORNO DE OS | incluir campo flag garantia e valor do conserto do item | 2017-05-23 | OK
2 | TODOS | Nos combos para selecionar loja, colocar textbox para busca, pois são muitos registros | 2017-05-26 | OK
3 | OS | CRIAR RELATÓRIO DE OS PARA ENVIAR PARA FORNECEDOR (EXCEL, PDF) | 2017-05-28 | ok
4 | OS | Vizualizar anexos (pdf, xml) | 2017-05-28 | OK
5 | CONSULTA DE ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS | Incluir combo para filtrar estoque por tipo de equipamento. Exemplo: POS, IMPRESSORA, TAMPA, etc. | 2017-05-25 | OK
6 | CADASTRO DE EQUIPAMENTOS | Criar tabela relacionada para guardar o histórico dos número de Série anteriores e data/obs | 2017-06-10 | OK | FALTA CRIAR TABPAGE NO CADASTRO DE EQUIPAMENTOS MOSTRANDO AS SERIES ANTERIORES. APÓS GRAVAR, VERIFICAR SE VOLTA PARA O MODO LEITURA
7 | LOJAS | Criar LOJA "INATIVO", mover para inativo quando não for mais utilizar o equipamento/chip | 2017-05-23 | OK | criar tabelas, views, procedures e telas de movimentação para chip e equipamentos
8 | OS | Não permitir alteração da OS para Status OS diferente de "ABERTA" | 2017-05-16 | OK
9 | CONTROLE DE GARANTIA | Criar controle de Garantia relacionando com Retorno de OS; Cada Fornecedor tem um determinado prazo especifico | 2017-06-11 | OK
10 | FORNECEDORES | criar campo tempo de garantia para novo e para conserto | 2017-05-16 | OK
11 | RETORNO DE OS | Gerar lançamento financeiro
12 | MODULO DE ESTOQUE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | Controle de estoque para as peças que compraremos dos fornecedores para manutenção interna dos equipamentos. Sendo que a entrada das peças deverá ser controlada por nº do pedido ou nota fiscal do fornecedor e a saída deverá ser através de OS para manutenção interna e com autorização do responsável para liberar cada peça necessária para o conserto do equipamento.
13 | TODOS MÓDULOS | Criar processo para visualizar arquivos do tipo WORD, EXCEL, PDF, XML | 2017-05-27 | OK
14 | FOLLOW UP DE OS | incluir informação automática do usuário logado nos comentários | 2017-05-27 | OK
15 | LOGIN | LOGIN COM 3 TENTATIVAS | 2017-06-25 | OK
16 | LOGIN | ENVIAR E-MAIL ESQUECEU SENHA | 2017-06-26 | OK

## SISTEMA_CG_JUL17
# | MÓDULO | DESCRIÇÃO ATIVIDADE | DATA | STATUS | OBSERVAÇÃO
11 | RETORNO DE OS | Gerar lançamento financeiro
12 | MODULO DE ESTOQUE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | Controle de estoque para as peças que compraremos dos fornecedores para manutenção interna dos equipamentos. Sendo que a entrada das peças deverá ser controlada por nº do pedido ou nota fiscal do fornecedor e a saída deverá ser através de OS para manutenção interna e com autorização do responsável para liberar cada peça necessária para o conserto do equipamento.
12.1 |  | Cadastro de Marcas | 2017-06-28 | OK
12.2 |  | Cadastro de Categorias | 2017-06-28 | OK
12.3 |  | Cadastro de Finalidade | 2017-06-28 | OK
12.4 |  | Cadastro de Peças
12.5 |  | Cadastro de Preços de Peças (Histórico - tabela por período/data)
12.6 |  | Pedido de Compras de Peças
12.7 |  | Baixa de Pedido de Compras (Recebimento de peças/Entrada estoque)
12.8 |  | Saida de Estoque/Integração com módulo de OS
12.9 |  | Inventário de Estoque de Peças (contagem)
12.10 |  | Ajuste de Estoque de Peças (Entrada/Saída)
12.11 |  | Gerar lançamento financeiro (contas a pagar)
12.12 |  | Relatório de Estoque de Peças